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	ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38
тел.:  (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20



ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР
«04»    12   2020 г.                                                               №922                                                              


Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Ютазинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2021-2023 годы»



В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 28 декабря 2018 года, Уставом Муниципального образования  «Ютазинский муниципальный района Республики Татарстан», принятого решением Ютазинского районного Совета Республики Татарстан от 28.04.2020 № 18, Положением от Исполнительном комитете Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Ютазинского районного Совета Республики Татарстан от 12.01.2006 № 1, Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Ютазинского муниципальном районе Республики Татарстан на 2021-2023 годы» (далее – Программа) согласно приложению. 
2.	Признать утратившим силу с 1 января 2021 года Постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района №1138 от 29.12.2014 года «Об утверждении Программы «Реализация государственной национальной политики в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015-2020 годы»» и Постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района №678 от 13.11.2015 «О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района № 1138 от 29.12.2014 «Об утверждении программы «Реализация государственной национальной политики в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015-2020 годы»».
3. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате при формировании бюджета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год предусмотреть финансовые средства на реализацию мероприятий согласно Программе с учетом возможностей и в пределах финансовых средств, направляемых на указанные в Программе цели из бюджета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.
4. Опубликовать на портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и разместить настоящее постановление на официальном сайте Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет (http//jutaza.tatarstan.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.







 
Руководитель							                    С.П. Самонина
     





















Д.А. Катеева
8 (85593) 2-61-28

Приложение 
к постановлению Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 
№_____от ________2020 года


Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Ютазинского муниципальном районе Республики Татарстан на 2021-2023 годы».

Паспорт Программы

	Наименование программы
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в  Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2021-2023 годы»  (далее - Программа)

	

Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы" утвержденный Президентом Российской Федерации 28.12.2018 года

	Заказчик Программы
	Ютазинский районный Совет Республики Татарстан

	Координатор Программы
	Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

	Основные исполнители Программы 
	-  Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан;
- отделы образования, культуры, молодежи и спорту Исполнительного комитета муниципального района Республики Татарстан;
- органы местного самоуправления муниципального района;
- антитеррористическая комиссия в муниципальном районе;
- отдел МВД России по РТ в Ютазинском районе 
   (по согласованию);
- ф-л АО «Татмедиа» «Ютазинская Новь»; 
- учреждения, организации и предприятия различных форм собственности;
- общественные организации и объединения.

	Цель Программы
	Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан,  их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

	Задачи Программы
	- воспитание культуры толерантности, межнационального и межконфессионального согласия, 
- профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;
- формирование в молодежной среде мировоззрения этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;                 
- формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии;
- информирование населения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2021 - 2023 годы 

	Объемы финансирования Программы  с распределением по годам 
	Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан составляет 6 168,6 тыс. рублей в том числе:
	Годы
	Всего
	В том числе:

	
	
	Средства местного бюджета, тыс. рублей
	Средства Республики Татарстан, тыс. рублей
	Иные источники финансирования, 
тыс. рублей

	2021
	2 056,2
	2 016,2
	-
	40,0

	2022
	2 056,2
	2 016,2
	-
	40,0

	2023
	2 056,2
	2 016,2
	-
	40,0

	Всего
	6 168,6
	6 048,6
	-
	120,0


 

	Источники финансирования
	Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей Программы, осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год. Размер, расходуемых средств на реализацию Программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей районного бюджета, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

	Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы
	Реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение эффективности государственной системы социальной профилактики терроризма и экстремизма;
- увеличение количества жителей Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, положительно оценивающих состояние межэтнических и межконфессиональных отношений в районе;
- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистких проявлений;
- привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
- дальнейшее развитие нормативного правового регулирования профилактики терроризма и экстремизма;
    - совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.                    
- улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных государственных органов и общественных организаций по обеспечению безопасности на территории района;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам;
- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.   

	Контроль за исполнением программы
	Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляет Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.



1.  Введение.
Общая характеристика сферы реализации Программы.

Разработка и принятие Программы обусловлена  необходимостью дальнейшего объединения усилий органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму, повышения уровня координации их деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию терроризму и экстремизму, обеспечения готовности сил и средств к ситуационному реагированию на возникающие террористические угрозы, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, осуществления комплексного подхода к профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного влияния условий и факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма.
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Вместе с тем для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить систему воспроизводства его инфраструктуры, основу которой составляет идеология терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения.
Внешним угрозообразующим фактором является деятельность членов террористических организаций на территории Сирии и Ирака, наличие в Республике Татарстан членов и пособников международных террористических и экстремистских организаций.
Основными внутренними угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму на территории района, являются:
- миграционные потоки из стран ближнего зарубежья, связанные с поиском работы и трудоустройством;
- кризисные явления в экономике (снижение жизненного уровня населения и рост безработицы), связанные в том числе с сведением длительного карантина и углубляющие социальные противоречия;
- наличие на территории района зарегистрированных лиц, состоящих на оперативно-профилактическом учете по линии противодействия экстремизму, и их ближайших родственников (жен, мужей, детей и единомышленников);
- негативное влияние на молодежную среду через сеть Интернет деструктивных сообществ;
- негативное влияние на религиозную среду приверженцев радикальных теологических учений;
- имеющиеся недостатки в антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и торговли и мест массового пребывания людей.
Ютазинский район является многонациональным, здесь в мире и согласии проживают представители двух ведущих конфессий православия и ислама, а также имеются представители других народов и конфессий. Район состоит из 10 сельских, одного городского поселения и 38 населённых пунктов с численностью жителей 21 066 человек (на 1 января 2020г.) На территории муниципального образования проживают граждане различных национальностей: татары, русские, башкиры, украинцы, армяне, чуваши, немцы, марийцы, таджики, узбеки, азербайджанцы. Из основных конфессий доминирует Ислам. 
Работа по линии межнациональных и межконфессиональных отношений ведется при тесном взаимодействии антитеррористической комиссией района, Отделом МВД России по Ютазинскому району, органами местного самоуправления, систематически проводится мониторинг оперативной обстановки в районе по линии экстремизма, проявлений этнической и религиозной дискриминации. Органами местного самоуправления ведется мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в поселениях района. Деятельность радикальных молодежных организаций и экстремистских групп не прогнозируется. Проявлений террористического и экстремисткого характера, преступлений против основ конституционного строя, а также фактов конфликтных ситуаций этнического, расового и религиозного характера не зарегистрировано. Ситуация в районе стабильная и контролируемая.
Деятельность религиозных организаций находится под постоянным вниманием органов муниципальной власти. Их действия направлены на усиление профилактических мер по недопущению конфессиональных конфликтов. 
Экстремизм - общая опасность, и победить его идеологию возможно лишь совместным скоординированным противодействием государственных и муниципальных институтов, научных и образовательных кругов, бизнес-сообщества, средств массовой информации и структур гражданского общества. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к попранию прав и свобод граждан, подрывает общественную безопасность, государственную целостность и международный авторитет России, создает реальную угрозу основам конституционного строя, межнациональному и межконфессиональному миру. 
Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную поддержку и приток новых членов в ряды террористических организаций. Задача снижения террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием распространению экстремистской идеологии. Основной мишенью ее воздействия служат подростки и молодежь как наиболее пластичная и неустойчивая среда с точки зрения сформированности гражданской идентичности и правосознания.
В Ютазинском муниципальном районе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму и терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном районе. Для реализации такого подхода необходимо принятие муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, позволившей бы созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и предусматривающей максимальное использование потенциала местного самоуправления муниципального района, а также других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

[bookmark: bookmark4]Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Ютазинского муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в муниципальном районе.
Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
- воспитание культуры толерантности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
- профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;
- формирование в молодежной среде мировоззрения этно-культурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;    
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремисткого характера;             
- формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии;
- информирование населения Ютазинского муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Основная цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в приложении.

3. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Программы осуществляет исполнитель-координатор Программы, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия программы, механизм ее реализации и состав исполнителей, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы.
Решения (протоколы), принимаемые уполномоченным органом, исполняются соответствующими субъектами профилактики. При уполномоченном органе могут создаваться рабочие комиссии (группы) по отдельным направлениям профилактики терроризма и экстремизма или для решения конкретной проблемы в этой сфере. В субъектах профилактики на внештатной основе могут создаваться рабочие группы по взаимодействию с уполномоченным органом и координации выполнения программных мероприятий, обеспечивающие в пределах их компетенции реализацию принимаемых им решений. К участию в работе уполномоченного органа могут приглашаться с их согласия представители судебных органов и органов прокуратуры.
К полномочиям государственного заказчика относятся:
- проведение анализа состояния профилактики терроризма и экстремизма с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики;
- представление Главе муниципального района, руководителю Исполнительного комитета района информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений по повышению ее эффективности;
- организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма, устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- координация деятельности субъектов профилактики по:
а) предупреждению терроризма и экстремизма, выработке мер по ее совершенствованию;
б) подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
в) укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением, общественными организациями и средствами массовой информации.
Приоритетными направлениями реализации Программы являются:
- организационные мероприятия;
- мероприятия по профилактике терроризма;
- мероприятия по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений;
- мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодёжи;
- информационная поддержка мероприятий Программы.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут руководители территориальных органов министерств, ведомств, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. 
Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным исполнителем мероприятий Программы либо во исполнение поручений Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан в соответствии с установленными требованиями.
Выполнение мероприятий программы и эффективность использования финансовых средств рекомендуется рассматривать на заседаниях Ютазинского районного Совета Республики Татарстан и Антитеррористической комиссии в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан с заслушиванием руководителей исполнителей программы.
Ответственным исполнителям информировать о ходе выполнения мероприятий Программы Антитеррористическую комиссию Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы за весь период ее действия состоит в пределах текущего финансирования из средств бюджета Ютазинском муниципального района.
Размер, расходуемых средств на реализацию Программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей районного бюджета, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории Ютазинского муниципального района.

5. Оценка эффективности Программы.

Реализация Программы позволит обеспечить:
- минимизацию вероятности совершения террористических актов на территории района;
- повышение эффективности государственной системы социальной профилактики терроризма и экстремизма;
- привлечение к организации деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
- дальнейшее развитие нормативного правового регулирования профилактики терроризма и экстремизма;
- улучшение информационного обеспечения деятельности территориальных государственных органов и общественных организаций по обеспечению безопасности на территории района;
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.
Реализация Программы позволит объединить усилия органов местного самоуправления, институтов гражданского и научно-экспертного сообщества в вопросах упрочения российского общегражданского самосознания и духовной общности 




































	                                                                                                                  
	Приложение
к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан  на 2021-2023 годы»


 
ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ЮТАЗИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

	Наименование основных мероприятий
	Исполнители
	Сроки выполнения основных мероприятий
	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения (%)
	Значения индикаторов (%)
	Финансирование за счет средств бюджета района, тыс. рублей
	Иные источники финансирования, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2021
	2022
	2023
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории  Ютазинского муниципального района  Республики Татарстан (далее – ЮМР РТ), соблюдение их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактика терроризма и экстремизма на территории района

	Задача 1. Обеспечение условий для профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние

	1.1. Обеспечить работу муниципальной межведомственной рабочей группы по работе с лицами категории особого внимания» (риска)
	Исполнительный комитет ЮМР РТ, Межведомственная рабочая группа по работе с лицами особого внимания при АТК района
	2021-2023
	Количество заседаний рабочих групп
	4
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. Реализовать меры по стимулированию некоммерческих (в том числе религиозных) организаций и общественных активистов к участию в адресных профилактических мероприятиях с лицами категории особого внимания (риска)
	Исполнительный комитет ЮМР РТ, Межведомственная рабочая группа по работе с лицами особого внимания при АТК района
	2021-2023
	Доля лиц категории особого внимания (риска), охваченных профилактической работой с привлечением общественных активистов
	50
	60
	70
	--
	-
	-
	10
	10
	10

	1.3. Оказание психологической поддержки, выявление потребностей в социальных услугах лиц категории «особого внимания» и членов их семей
	Исполнительный комитет ЮМР РТ, Межведомственная рабочая группа по работе с лицами особого внимания при АТК района,
ГАУСО КЦСОН «Гармония»
	2021-2023
	Количество привлеченных квалифицированных специалистов
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4. Обеспечить активное участие специалистов органов управления по делам молодежи, спортивных организаций, молодежных общественных активистов в реализации непрерывных мер поддержки социализирующего характера лиц категории особого внимания (риска)
	МКУ «Отдел по делам молодежи спорта и туризму» Исполнительного комитета
ЮМР РТ
	2021-2023
	Доля лиц категории особого внимания (риска), охваченных указанными видами услуг
	15
	20
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5. Обеспечить активное участие должностных лиц образовательных организаций, закрепленных функциональным регламентом, в проведении упреждающей адресной работы с лицами категории особого внимания (риска)
	МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ
	2021-2023
	Доля групповых корректирующих мероприятий (тренингов, семинаров) с учебными классами, в которых обучаются лица категории особого внима-ния (риска) (или их дети)
	80
	85
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6 Обеспечить активное участие специалистов всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в реализации профилактических мер с семьями категории особого внимания (риска), в том числе с применением техник восстановительной медиации
	Исполнительный комитет ЮМР РТ, АТК района, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних Исполнительного комитета ЮМР РТ 

	2021-2023
	Доля семей, охваченных профилактическими мероприятиями. из общего числа семей, в которых проживают лица категории «особого внимания» (риска)
	+ 10%
	+ 10%
	+ 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7. Провести межотраслевые семинары профессионального мастерства специалистов, участвующих в адресной профилактической работе
	Исполнительный комитет ЮМР РТ,
АТК района, 
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ
	2021-2023
	Количество семинаров
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8. Провести в молодежной среде и образовательной сфере профориентационную работу для привлечения в сферы образования, молодежной политики, медицины, социальной защиты социальных педагогов, психиатров, оказать информационное содействие в получении соответствующего образования и последующем трудоустройстве в муниципальном образовании по специальности
	МКУ «Отдел по делам молодежи спорта и туризму» Исполнительного комитета
ЮМР РТ,
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ,
ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,
Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в ЮМР РТ
	2021-2023
	Процент укомплектования специалистов в указанных сферах
	+ 10%
	+ 10%
	+ 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9. Провести работу по склонению лиц категории особого внимания (риска) к выступлениям в средствах массовой информации, социальных сетях, публичных мероприятиях, направленным на формирование стойкого неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных духовно-нравственных ценностей
	Исполнительный комитет
ЮМР РТ, Отдел МВД по ЮМР РТ, отделение Управления ФСБ РФ по РТ в г. Азнакаево, филиал АО «ТАТМЕДИА»
	2021-2023 
	Доля лиц категории особого внимания (риска), выступивших с подобными разъяснениями
	5
	10
	10
	2
	2
	2
	-
	-
	-

	1.10. Организовать и провести мероприятия по привлечению молодежи, не вовлеченной в системный трудовой и учебный процессы, а также представителей неформальных молодежных формирований к реализации общественно значимых социальных проектов и программ
	МКУ «Отдел по делам молодежи спорта и туризму» Исполнительного комитета
ЮМР РТ,
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ,

	2021-2023 
	Доля охваченной молодежи к общему числу целевой аудитории
	+10%
	+10%
	+10%
	2
	2
	2
	-
	-
	-

	1.11. Обеспечить проведение мониторинга активности жителей муниципального образования в деструктивных сообществах в сети Интернет
	МКУ «Отдел по делам молодежи спорта и туризму» Исполнительного комитета
ЮМР РТ,
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ,
МБУ ФОРПОСТ
	2021-2023 
	Количество информационных справок по итогам мониторинга
	12
	12
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.12. Организовать постоянный мониторинг и проводить исследования материалов, распространяемых в муниципальном образовании, на предмет наличия в них признаков экстремизма
	МКУ «Отдел по делам молодежи спорта и туризму» Исполнительного комитета
ЮМР РТ,
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ,
МБУ ФОРПОСТ
	2021-2023 
	Количество проведенных исследований
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.13. Организовать во взаимодействии с руководством религиозных организаций процедуру отбора и направления кандидатов в ведущие российские теологические учебные заведения (Болгарскую исламскую академию) для подготовки духовных лидеров, исповедующих традиционные для Республики Татарстан формы ислама
	Исполнительный
комитет
ЮМР РТ
	2021-2023 
	
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2. Формирование у населения ЮМР РТ антитеррористического сознания


	2.1. Обеспечить деятельность  информационно пропагандистской группы
	Исполнительный
комитет
ЮМР РТ, главы сельских поселений (по согласованию)

	2021-2023 
	Количество заседаний рабочих групп
	4
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Разработать, изготовить и распространить (разместить) наглядную агитационную продукцию (стикеры, брошюры, плакаты) антитеррористической направленности
	Исполнительный
комитет
ЮМР РТ, главы сельских поселений (по согласованию)

	2021-2023
	Количество единиц продукции,
размещенной для
общественного
внимания
	6
	6
	6
	2
	2
	2
	-
	-
	-

	2.3. Обеспечить привлечение квалифицированных лекторов-пропагандистов для информационно разъяснительной работы с населением,
предусмотрев их материальное стимулирование
	Исполнительный
комитет
ЮМР РТ, главы сельских поселений (по согласованию)

	2021-2023
	Количество
лекций/ выступлений,
проведенных
привлеченными лекторами
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	10
	10
	10

	2.4. Обеспечить подготовку муниципального актива лекторов-пропагандистов  для информационно разъяснительной работы с населением
	Исполнительный
комитет
ЮМР РТ, главы сельских поселений (по согласованию)

	2021-2023
	Количество обученных лекторов из числа жителей
муниципального образования
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	10
	10
	10

	2.5. Подготовка и проведение месячника/декадника: «Экстремизму-Нет!»

	Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел по делам молодежи спорта и туризму» Исполнительного комитета
ЮМР РТ,
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ,
МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета ЮМР РТ,
филиал АО «Татмедиа»,
главы сельских
поселений (по согласованию),
отделение МВД по ЮМР РТ (по согласованию)
	2021-2023
	Количество мероприятий
	По текущей смете

	2.6. Провести сходы граждан в муниципальном районе по вопросам поддержания бдительности и участия в профилактике терроризма и экстремизм
	Главы сельских поселений (по согласованию)
	2021-2023
	Количество
сходов
в сельских поселениях
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7. Обеспечить разработку (подбор) и размещение информации  антитеррористического содержания, в том числе видеороликов, в муниципальном сегменте социальных сетей, иных информационных ресурсах сети Интернет района
	Исполнительный комитет
ЮМР РТ, филиал АО «ТАТМЕДИА»
	2021-2023
	Количество
размещенных
материалов
	1
	1
	1
	3
	3
	3
	-
	-
	-

	2.8. Организовать в средствах массовой информации публикации тематических проповедей представителей официальных религиозных конфессий (православие, ислам), направленных на единение сограждан в деле противодействия терроризму

	Исполнительный
комитет
ЮМР РТ, филиал АО «ТАТМЕДИА», религиозные и общественные организации (по согласованию)
	2021-2023
	Количество публикаций
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9. Организовать в сельских клубах и домах культуры регулярные показы документальных и художественных фильмов антитеррористической и антиэкстремистской направленности с последующим обсуждением с аудиторией
	МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета ЮМР РТ,
Главы сельских поселений (по согласованию)
	2021-2023
	Количество показов
	6
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.10. Организовать кейс чемпионаты, квесты. круглые столы, встречи, фестивали, конкурсы, акции среди молодежи, а также проводить конференции, конкурсы, родительские собрания, классные часы, акции, тренинги, направленные на повышение коммуникативных навыков, популяризацию идей добрососедства, межнационального и межрелигиозного согласия
	Исполнительный
комитет
ЮМР РТ, 
МКУ «Отдел по делам молодежи спорта и туризму» Исполнительного комитета
ЮМР РТ,
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ

	2021-2023
	Количество
мероприятий
	5
	5
	5
	-
	-
	-
	10
	10
	10

	2.11. Провести конкурс на лучший проект (творческую работу) в сфере противодействия терроризму и экстремизму
	МКУ «Отдел по делам молодежи спорта и туризму» Исполнительного комитета
ЮМР РТ,
МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ
	2021-2023
	Количество
заявок
на конкурс
	5
	5
	5
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	2.13. Организовать проведение занятий в формате «Университет для родителей», направленных на повышение уровня их знаний в вопросах воспитания взаимопонимания, межнациональной солидарности, медиа безопасности детей
	МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета ЮМР РТ
	2021-2023
	Доля родителей, охваченных профилактическими занятиями, в общем количестве семей %
	55
	60
	65
	-
	-
	-
	
	
	

	Задача 3. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов ЮМР РТ

	3.1. Обслуживание вневедомственной охраны и пожарной сигнализации учреждений социальной сферы

	Исполнительный  комитет ЮМР РТ
	2021-2023
	Доля населения района, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма
	50
	60
	70
	2 006,2
	2 006,2
	2 006,2
	-
	-
	-

	3.2 Проведение тренировок при установлении уровней террористической опасности 
	АТК района, Оперативная группа в ЮМР РТ
	2021-2023
	Согласно плану тренировок 
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого суммарные затраты в диапазоне, тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	2 016,2
	2 016,2
	2 016,2
	40,0
	40,0
	40,0

	Итого всего, тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	6 168,6




Список использованных сокращений:
ЮМР РТ - Ютазинский муниципальный район Республики Татарстан
АТК района – антитеррористическая комиссия в Ютазинском муниципальном районе;
МБУ ФОРПОСТ - МБУ «Ютазинский Центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ»;
МКУ
Филиал АО «ТАТМЕДИА» - филиал акционерного общества «ТАТМЕДИА» в Ютазинском муниципальном районе;
ГАУСО КЦСОН «Гармония» - Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Гармония" МТЗ и СЗ РТ отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Ютазинском муниципальном районе



Секретарь антитеррористической комиссии
в Ютазинском муниципальном районе						                       						Д.А. Катеева
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