ПРОЕКТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___				              от «___» апреля 2017г.

Об утверждении муниципальной программы

развития системы видеонаблюдения в рамках

реализации сегмента АПК  «Безопасный город»

на территории Ютазинского муниципального

района на 2017- 2020 годы.

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», и в целях создания благоприятной и безопасной среды проживания на территории Ютазинского муниципального района, Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу развития системы видеонаблюдения в рамках реализации сегмента АПК  «Безопасный город» на территории Ютазинского муниципального района на 2017 – 2020 годы согласно приложению.

2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Ютазинского муниципального района при формировании бюджета на соответствующий год предусматривать выделение финансовых средств на реализацию Программы.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                      Р.Ф. Вадигуллин

А.Н.Захаров

2-81-49

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела МВД РФ по Ютазинскому району _______________М.В.Сибагатов "_____"_______________2017 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района, руководитель межведомственной рабочей группы по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ютазинском муниципальном районе ____________________Р.Ф.Вадигуллин «____» _________ 2017 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

развития системы видеонаблюдения в рамках реализации

сегмента АПК «Безопасный город» на территории

Ютазинского муниципального района на 2017-2020 годы

2017 г.

Содержание

- Введение ______________________________________________________ 3

- Анализ сложившейся обстановки __________________________________4

- Цель и основные задачи внедрения системы видеонаблюдения_________ 5

  - 3.1.Сведения о заказчике и исполнителях Программы ___________________ 6

  - 3.2. Участники мероприятий по реализации Плана ______________________ 6

  - 3.3.Объекты, подлежащие оснащению системой видеонаблюдения ________ 6

- Структура системы видеонаблюдения ______________________________7

  - 4.1.Организация видеонаблюдения и передачи данных___________________7

  - 4.2.Организация сетевого взаимодействия _____________________________7

  - 4.3.Организация видеоархивации данных ______________________________8

  - 4.4.Организация технического сопровождения__________________________8

  - 4.5.Организация учета мест установки камер  __________________________ 9

- Этапы работ по созданию и развертыванию системы видеонаблюдения _ 10 6. Источники и механизмы финансирования __________________________ 11

7. Ожидаемые результаты реализации Программы _____________________	12

8. Контроль за выполнением Программы _____________________________	12

Приложение 1. План мероприятий по развитию системы  видеомониторинга      на территории муниципального образования  __________________________13

Приложение 2.	Перечень первоочередных мест, рекомендованных   для установки системы видеонаблюдения _______________________________	16

Приложение 3. Перечень мест, рекомендованных для установки  системы видеонаблюдения за счет иных источников ____________________________17

- Введение

Система видеонаблюдения – неотъемлемая часть системы безопасности, представляющая собой комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих наблюдение за территорией (объектами), а также хранение этой информации в течение заданного периода времени. Основное предназначение – получение изображений, служебной информации и извещений о тревоге с охраняемого объекта. Основные задачи: информирование о тревожном событии и хранение информации о событиях, которые уже произошли, принятие решения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В Российской Федерации и Республике Татарстан сформирована нормативно-правовая база, основу которой составляют:

  - Федеральный закон от 10.08.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

  - Федеральный  закон  Российская  Федерация  от  06.10.2003  №  131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

  - Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

  - Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера».

  - Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов».

  - Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

  - Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

  - Распоряжение	Кабинета	Министров	РТ	от	26.10.2015	№	2399-р

«Рекомендации	к	оснащению	объектов	массового	пребывания людей камерами видеонаблюдения».

  - Постановление Кабинета Министров РТ от 12.11.2015. № 849 об утверждении подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан на 2016-2020 годы».

  - «Временные единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденные МЧС РФ 29.12.2014.

11. Распоряжение Кабинета Министров РТ от _______ 2016 №_____ «Об утверждении Концепции развития системы видеонаблюдения в Республике Татарстан в рамках реализации сегмента АПК «Безопасный город».

- Анализ сложившейся обстановки и необходимость создания системы видеонаблюдения

В целях поддержания эффективного и непрерывного контроля за состоянием оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах Ютазинского муниципального района, фиксации противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также своевременного реагирования на правонарушения и преступления по «горячим следам» в отделе МВД России по Ютазинскому району организована круглосуточная работа сотрудников, одной из задач которых является осуществление мониторинга мест, оборудованных камерами наружного наблюдения.

В связи с развитием инфраструктуры пгт.Уруссу и проведением работы по созданию наиболее благоприятной среды для жизнедеятельности населения и устойчивого развития города, наращиваются объемы производства и строительства новых жилых микрорайонов, в последние годы происходит значительный рост общественно-политической активности жителей, проведение различных культурно-массовых мероприятий.

Исходя из вышеизложенного возникает острая необходимость для поддержания на должном уровне обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка на территории Ютазинского муниципального района, привлечения значительного количества сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.

Для решения обозначенных проблем может послужить развитие системы видеонаблюдения в рамках реализации сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), который является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности.

АПК «Безопасный город» - это применение технических средств обеспечения безопасности, а именно: средств видеонаблюдения и охраны. Важнейшей составляющей технических средств обеспечения безопасности являются системы мониторинга и анализа поступающей информации, а в подсистемах средств видеонаблюдения - устройства искусственного интеллекта.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации. По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось раскрытие преступлений по ст. 158 (кража), ст.161 (грабеж), ст.162 (разбой), ст.166 (неправомерное завладение автотранспортным средством) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Структура сегмента АПК «Безопасный город» представляет собой комплекс технических средств, управление которыми осуществляется с центрального пульта видеонаблюдения и включает в себя:

- систему видеоконтроля за оперативной обстановкой на улицах города, площадях, местах массового сосредоточения граждан и жилом секторе, как правило, имеющую возможность обеспечивать решение задач по конкретным направлениям (распознавание личности, похищенного автотранспорта по регистрационным номерам, визуального контроля и т.д.);

- систему архивации информации обеспечивающую хранение информации, получаемой с камер видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» (видеоархив), ее архивацию для использования в интересах правоохранительных органов и оперативных служб.

- Цель и основные задачи внедрения системы видеонаблюдения

Целью развития системы видеонаблюдения в Ютазинском муниципальном районе является создание благоприятных условий для экономического, социального, политического и духовного развития личности и общества, при которых существующие угрозы и риски снижены до минимально приемлемого уровня, что позволит превратить республику в один из самых безопасных регионов Российской Федерации.

Задачи внедрения системы видеонаблюдения:

- мониторинг обстановки, сокращение времени формирования и выдачи информации для принятия управленческих решений заинтересованным структурам и ведомствам;

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, их имущественных интересов;

- снижение смертности населения от неестественных причин;

- обеспечение	безопасности	функционирования	объектов жизнеобеспечения;

- повышение	эффективности	противодействия	террористической	и экстремистской деятельности;

- снижение уровня криминализации в обществе;

- установление лиц, совершивших преступления по «горячим следам»;

- повышение	уровня	безопасности	промышленных	и	транспортных объектов (снижение угроз взрыва, пожара, выброса опасных веществ);

- максимального снижения вероятности проведения террористического акта и криминальных действий в непосредственной близости с важными объектами, местами массового скопления людей.

- обеспечение согласованности действий всех служб в раскрытии преступлений.

3.1. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

1. Заказчиком муниципальной программы развития системы видеонаблюдения в Ютазинском муниципальном районе в рамках сегмента АПК «Безопасный город» на 2017-2020 года является Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

2. Ответственным исполнителем Программы является Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

  - 3.2. Участники мероприятий по реализации плана

- Органы государственной и муниципальной власти в лице:

  - Исполнительного комитета муниципального района;

  - Отдела МВД России по Ютазинскому району РТ;

  - ЕДДС  муниципального района

- Органы местного самоуправления Ютазинского муниципального района

- Собственники объектов с массовым пребыванием людей.

- Оператор связи «ТатТелеком».

- Юридические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами, соглашениями).

  - 3.3. Объекты, подлежащие оснащению системой видеонаблюдения

Системой видеонаблюдения оснащаются следующие виды объектов:

- Общественные пространства (улицы, скверы, площади, проезды, места массового пребывания людей специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений,  а  также  для  массового  присутствия  граждан  для    публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера);

- Государственные и муниципальные объекты массового пребывания людей (учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики);

- Частные объекты массового пребывания людей (предприятия торговли и общественного питания, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, вокзалы, аэропорты) ;

- Объекты жилого фонда (подъезды, придомовая территория многоквартирных домов).

- Опасные производственные, критически важные, потенциально опасные объекты;

4. Структура системы видеонаблюдения

Система имеет территориально распределенную инфраструктуру, соответствующую составу и месторасположению оснащаемых объектов и пунктов наблюдения.

Система создается с учетом возможности взаимодействия с существующими информационными системами правоохранительных органов, обслуживающих и расположенных на территории поселка городского типа, а также экстренных служб муниципальных образований.

  - 4.1. Организация видеонаблюдения и передачи данных

Для целей организации видеонаблюдения в приоритетном порядке используется схема обработки, хранения и распространения  видеоизображений и организации доступа к видеоизображениям в режиме реального времени с использованием удаленных аппаратно-программных комплексов (серверов). Функционал программной платформы, в том числе, обеспечивает:

  - мониторинг работоспособности камер видеонаблюдения;

  - контроль записи и хранения видеоизображений.

Учитывая, что конечным продуктом организации видеонаблюдения являются видеопотоки в режиме реального времени и архивные записи, организацию видеонаблюдения на объектах, указанных в разделе 3.2, с экономической и технической точек зрения целесообразно осуществлять по сервисной схеме: путем приобретения видеопотоков в режиме реального времени и доступа к видеоархиву.

Организация видеонаблюдения с использованием технических средств (видеорегистраторов),   установленных   на   объекте   видеонаблюдения,    как

правило, применяется на труднодоступных (удаленных) объектах, где линии связи отсутствуют, либо линии связи не позволяют организовать  сети передачи данных.

Срок хранения видеоизображений для объектов, указанных в пунктах 1,2,3,5 раздела 3.2 должен составлять не менее 30 суток, а для  объектов жилого фонда – не менее 7 суток.

В целях соблюдения единой технической политики в муниципальном образовании создается центр обработки данных, предназначенный для архивирования видеоинформации. Центр обработки данных создается либо на базе уполномоченного органа местного самоуправления, либо специализированного учреждения с привлечением инфраструктуры операторов связи «ТатТелеком».

Сеть передачи данных обеспечивает бесперебойную передачу видеопотоков в объемах и качестве, указанными в разделе 4.3 настоящей концепции.

  - 4.2. Организация сетевого взаимодействия

При необходимости взаимодействие систем в составе системы видеонаблюдения должно осуществляться на основе открытых стандартов сетевого видео (ONVIF версии не ниже 2.0).

  - 4.3. Организация обработки и видеоархивации данных

Видеоархивация должна обеспечивать следующие технические возможности:

- одновременная запись изображения наблюдения в кодеке H.264 в максимальном разрешении первоисточника, со степенью сжатия не более 30% и количестве кадров в секунду не менее 12 кадр/сек;

- срок хранения записей должен составлять не менее 30 суток с циклической перезаписью, а при необходимости – фрагмент видеозаписи не удаляется до особого распоряжения;

- возможность удаленной выгрузки заданных диапазонов видеозаписей;

- поддержка стандарта ONVIF;

- поддержка протокола IGMP (Multicast) с возможностью приема и передачи видеотрафика в данном протоколе;

- поддержка функций RTSP-сервера с возможностью дистанционного подключения к серверам по RTSP -запросу;

- поддержка протокола RDP (удаленный рабочий стол);

- возможность удаленного доступа и администрирования.

- разграничение прав доступа.

- экспорт фрагментов видеоархива должен осуществляться с использованием общедоступных алгоритмов сжатия, обеспечивающих просмотр экспортированного видео стандартными проигрывателями;

- структура организации видеоархива должна быть централизованной. Необходимо предусмотреть возможность поиска видеоинформации на всю глубину видеоархива;

- должны быть исключена возможность удаления/модификации данных  из хранилища до истечения срока хранения;

- все действия пользователей должны протоколироваться и храниться не менее 6 месяцев, а при необходимости – до особого распоряжения. По желанию пользователя с определёнными правами эта информация должна быть выведена для просмотра и анализа;

- скорость	передачи	данных	должна	обеспечивать	выполнение	всех требований к качеству видеозаписи.

  - 4.4. Организация технического сопровождения

Собственник систем видеонаблюдения обеспечивает проведение работ по техническому обслуживанию и сопровождению систем видеонаблюдения для бесперебойного функционирования не реже чем раз в квартал. Работы включают в себя следующее:

Внешний	осмотр	видеоконтрольных	устройств	(видеорегистраторы, компьютеры, серверы):

-проверка надежности установки прибора;

-чистка корпуса от загрязнений, устранения механических повреждений корпуса;

-проверка технического состояния блока питания (резервного);

-проверка исправности органов управления;

-контроль исправности элементов индикации;

-проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;

-проверка надежности разъемных соединений.

Внешний осмотр видеокамер:

-проверка надежности крепления видеокамеры;

-устранение загрязнений корпуса камеры;

-устранение механических повреждений корпуса;

-проверка исправности органов управления;

-проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;

-проверка надежности электрических соединений.

Проверка	конфигурации	зоны	обнаружения	и	чувствительности видеокамер:

-проверка правильности установки видеокамеры;

-контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры;

-контроль дальности зоны обнаружения;

-проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения.

Проверка питания приборов от сети переменного тока и резервного блока питания (сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно).

Измерение электрических параметров устройств:

-потребляемого тока от резервного источника питания;

-потребляемой мощности от сети переменного тока.

Контроль правильности программирования режимов работы.

  - 4.5. Организация учета мест установки камер

Унифицированным средством учета камер является отображение  камеры соответствующим образом с указанием характеристик на Геопортале Республики Татарстан.

Геопортал	Республики	Татарстан	–	официальный	интернет-ресурс, обеспечивающий доступ к пространственным данным.

Ответственные сотрудники за нанесение информации о местоположении камер на Геопортал Республики Татарстан обеспечивают следующей информацией:

- ориентиры местоположения;

- время работы объекта (на котором установлена видеокамера);

- контактные телефоны;

- наличие звукозаписи;

- цвет записи;

- режим;

- тип;

-     принадлежность;

-     организация-владелец;

- срок хранения;

- возможность удаленного доступа.

5. Этапы работ по созданию и развертыванию системы видеонаблюдения

Реализация программы развития системы видеонаблюдения в рамках реализации сегмента АПК «Безопасный город» на территории Ютазинского муниципального района включает в себя разработку муниципальных планов, которые предусматривают следующие мероприятия:

Межведомственной	комиссии	по	вопросам	развития	систем	АПК

«Безопасный город»:

- утвердить районный план мероприятий по контролю исполнения положений данной программы.

- разработать унифицированные программно-технологические решения для разного типа объектов согласно действующих нормативно-правовых  актов.

- разработать регламент доступа к  видеоинформации, хранящейся в центрах обработки данных и локальных хранилищах, предусмотрев приоритет за правоохранительными органами;

- осуществлять контроль за выполнением требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан в части установки и функционирования систем видеонаблюдения;

- осуществлять регулярное обследования объектов мест массового пребывания людей и объектов спорта на соответствие Постановлению Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией,  и форм паспортов безопасности таких мест и объектов» и от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении	требований	к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

- организовать контроль за внедрением систем видеонаблюдения, на объектах подлежащих оснащению, при разработке и согласовании проектно- сметной документации на строительство, капитальный ремонт и введение в эксплуатацию муниципальной собственности и объектов частного сектора.

- создать в муниципальном образовании центр обработки данных, предназначенный для архивирования и централизованного доступа к видеоинформации в соответствии с утвержденным регламентом доступа. При наращивании количества видеокамер предусматривать сведение сигналов от них в муниципальный центр обработки данных. В случае отсутствия технической возможности создавать локальные видеоархивы непосредственно на объектах установки видеокамер, обеспечив мониторинг работоспособности оборудования любыми возможными способами.

- организовать работу совместно с управляющими компаниями и ТСЖ в части оснащения жилого фонда и придомовых территорий системами видеонаблюдения за счет внебюджетных источников с целью создания единообразной инфраструктуры.

- организовать создания видеосистем объектов жилого фонда при проектировании и сдаче новых объектов в эксплуатацию, а также при проведении их планового капитального ремонта.

- организовать оснащение видеонаблюдением общественных мест с массовым пребыванием людей (улицы, скверы, набережные, площади), в том числе в рамках проведения работ по их реконструкции и благоустройству. Предусматривать в сметных расчетах затраты на приобретение оборудования, его монтаж и вывод видеосигнала в центр обработки данных.

- организовать строгое соблюдение, при построении систем видеонаблюдения, распоряжения Кабинета Министров РТ от 26.10.2015 № 2399-р «Рекомендации к оснащению объектов массового	пребывания людей камерами видеонаблюдения».

- осуществлять ведение единого реестра камер на территории муниципального образования на выделенном слое Геопортала Республики Татарстан   с   указанием   атрибутивной   информации   (собственник,     адрес объекта, места установки и углы обзора, контактный телефон) с ежемесячной актуализацией данных.

- утвердить правила строительства и содержания систем электросвязи в жилых зданиях с целью упорядочивания и приведения к единому стандарту внутридомовых сетей для дальнейшего развития видеонаблюдения и оповещения населения в жилых массивах (Приложение №4).

- производить актуализацию Плана не реже чем раз в год и корректировку мероприятий и показателей муниципальной программы.

6. Источники и механизмы финансирования

Финансирование и ресурсное обеспечение мероприятий по созданию и развертыванию систем видеонаблюдения в Ютазинском муниципальном районе осуществляется за счет средств республиканского и муниципального бюджетов, а также иных источников, в т.ч. средств собственников объектов.

Общий объем финансирования Программы составляет  2 750 000 рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства бюджета муниципального района | 1550 | 50 | 500 | 500 | 500 |
| Средства иных источников | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Всего по программе | 2750 | 350 | 800 | 800 | 800 |

Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Ютазинского муниципального района при формировании бюджета на очередной год в обязательном порядке учитывать расходы на развитие и сопровождение систем видеонаблюдения.

Финансирование указанных мероприятий осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы являются:

- снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки  в местах с массовым пребыванием людей;

-  повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;

- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;

-  улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ними последствий, активизация работы по розыску похищенных транспортных средств;

- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;

- усиление антитеррористической защиты объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей, транспортной инфраструктуры;

- обеспечение общественного порядка во время проведения культурно-массовых, политических и общественно-значимых мероприятий.

8. Контроль за выполнением программы

Реализация Программы осуществляется путем совместной деятельности ответственных за выполнение мероприятий.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

Приложение №1

ПЛАН

мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в рамках

реализации сегмента АПК «Безопасный город» на территории

Ютазинского муниципального района на 2017-2020 годы

| № | Наименование мероприятия. | Исполнитель. | Срок выполнения. | Результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-технический этап (апрель 2017 г.) |  |  |  |  |
| 1. | Согласовать с МЧС РТ, МВД по РТ, УФСБ РФ по РТ утвержденную муниципальную программу по развитию системы видеонаблюдения на территории муниципального образования на 2017-2020 гг. | Исполком МО | апрель 2017 | В бюджет РТ введена статья расхода на развитие видеонаблюдения |
| 2. | Осуществить обследование объектов, распложенных на территории района, на соответствие требованиям Постановлениям Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 и от 06.03.2015 № 202. Организовать и контролировать устранение недостатков и нарушений | Отдел МВД | ежемесячно | Отчет о результатах работ |
| 3. | Обеспечить назначение ответст-венных лиц за ведение единого реестра камер на территории муниципального образования на выделенном слое Геопортала Республики Татарстан с указанием атрибутивной инфор-мации (собственник, адрес объекта, места установки и углы обзора, контактный телефон) с ежемесячной актуализацией данных | Исполком МО Отдел МВД | Апрель 2017 | Журнал ответственных |
| 4. | Нанесение видеокамер на Геопортал Республики Татарстан | Исполком МО Отдел МВД | Ежемесячно | Отчет о результатах работ |
| 5. | Проработать вопрос создания в муниципальном образовании на базе инфраструктуры оператора связи центра обработки данных, предназначенного для архиви-рования видеоинформации | Исполком МО Отдел МВД Оператор связи | Апрель 2017 | Решение о создании ЦОД |
| 6. | Разработка технического задания на создание комплекса средств автоматизации АПК «Безопасный город» в Ютазинском районе | Исполком МО Отдел МВД 121 ПЧ ФПС | Март 2017 | Разработка технического задания |
| 7. | Разработать и утвердить регла- мент доступа к видеоинформации, хранящейся в центрах обработки данных, предусмотрев приоритет за правоохранительными органами | Исполком МО Отдел МВД | Апрель-май 2017 | Утвержден регламент доступа к ресурсам ЦОД |
| 8. | Разработать и утвердить Правила строительства и содержания систем электросвязи в жилых зданиях | Исполком МО | В течении года | Правила содержания систем электросвязи в жилых зданиях |
| 9. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС, ДДС, других структур Ютазинского муниципального образования, необходимых для функциониро-вания систем АПК «Безопасный город» | Исполком МО Отдел МВД ЕДДС | Ежемесячно | План мероприятий по совершенство-ванию служб, вза-имодействующих с системами АПК «Безопасный город» |
| Этап построения (развития) (апрель 2017 г. – декабрь 2020 г.) |  |  |  |  |
| 10. | Создание в муниципальном образовании центра обработки данных (ЦОД), предназначенный для архивирования и централизо-ванного доступа к видеоинформа-ции в соответствии с ранее утверж-денным регламентом доступа | Исполком МО Исполком ГО Оператор связи | апрель 2017 | Создание ЦОД |
| 11. | Организация работ по оборудо-ванию видеонаблюдением перво-очередных объектов, рекомен-дованных к оснащению с выводом в районный ЦОД | Исполком МО Исполком ГО Отдел МВД Исполнитель работ | март – октябрь 2017 | Оборудование объектов видеокамерами |
| 12. | Актуализировать перечень объектов и подготовить соответствующие финансовые обоснования по дальнейшему развитию системы видеонаблюдения на период с 2018-2020 гг. в рамках утверждённой программы | Исполком МО Отдел МВД | июнь 2017 | Внесение дополнений в перечень объектов |
| 13. | Мониторинг и контроль реализации эффективности реализованных мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город» | Исполком МО Отдел МВД | 2017-2020 годы | Развитие комплекса «Безопасный город» |
| 14. | Проведение обучения персонала систем АПК «Безопасный город» | Исполком МО Отдел МВД ЕДДС | 2017-2020 годы | Обучение персонала ЕДДС, ДДС и др. служб |
| 16. | Организовать работу совместно с Управляющей компанией в части оснащения жилого фонда и придомовых территорий системами видеонаблюдения за счет внебюджетных источников. Применить в работе опыт городов Набережные Челны и Альметьевск | Исполком МО Исполком ГО Упр. Компан. ТСЖ и ЖСК | 2017-2020 годы | Оснащение объектов жилого фонда от общего кол-ва: 2017 – 0% 2018 – 45% 2019 – 75% 2020 – 100% |
| 17. | Организовать работу с собствен-никами торгово-развлекательных центров, с негосударственными и некоммерческими организациями по созданию на их объектах систем видеонаблюдения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 и распоряжением КМ РТ от 26.10.2015 №2399-р | Исполком МО Отдел МВД | 2017-2020 годы | Оснащение объектов частного сектора от общего кол-ва: 2017 – 25% 2018 – 50% 2019 – 75% 2020 – 100% |
| 18. | При разработке и согласовании проектно-сметной документации на объекты капитального строитель-ства, а также при проведении приемочной комиссии вводимых в эксплуатацию объектов контролировать наличие функционирующих систем видеонаблюдения | Исполком МО Исполком ГО | 2017-2020 годы | Ежеквартальный отчет по вводи-мым объектам с указанием степени их соответствия РКМ РТ от 26.10.2015 №2399-р |
| 19. | Информирование населения Ютазинского муниципального образования о вводе в эксплуата-цию систем АПК «Безопасный город» | Исполком МО Исполком ГО | 2017-2020 годы | Информирование населения о создании систем АПК «Безопасный город» в РТ |
| 20 | Выступления руководителя исполнительных комитетов о результатах развития системы видеомониторинга на территории муниципального образования на заседаниях Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный город» в РТ | Исполком МО Исполком ГО | 2017-2020 годы | Протокол Межведомственной рабочей группы |
| Этап эксплуатационный |  |  |  |  |
| 21 | Ежегодное финансирование содержания и обслуживания системы видеомониторинга | Исполком МО Исполком ГО ФБП | 2017-2020 годы | Включение статей расходов в бюджет района |

Приложение №2

Список мест, подлежащих оборудованию системами

видеонаблюдения в первую очередь на территории

Ютазинского муниципального района

| № п/п | Планируемые места установки камер видеонаблюдения | Год постройки | Общая площадь дома, кв.м | Количество этажей | Количество подъездов | Видеокамеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Уруссу, пер. Молодежный, д. 1 | 2010 | 2656 | 5 | 2 |  |
| 2 | пгт. Уруссу, пер. Молодежный, д. 2 | 1983 | 1202,01 | 3 | 2 |  |
| 3 | пгт. Уруссу, пер. Молодежный, д. 3 | 1971 | 379,3 | 2 | 2 |  |
| 4 | пгт. Уруссу, пер. Молодежный, д. 4 | 1994 | 3160,3 | 5 | 4 |  |
| 5 | пгт. Уруссу, пер. Молодежный, д. 6 | 1981 | 1820,4 | 4 | 3 |  |
| 6 | пгт. Уруссу, пер. Славянский, д. 10 | 1952 | 391 | 2 | 2 |  |
| 7 | пгт. Уруссу, пер. Славянский, д. 14 | 1951 | 403,5 | 2 | 2 |  |
| 8 | пгт. Уруссу, пер. Славянский, д. 16 | 1952 | 374,4 | 2 | 2 |  |
| 9 | пгт. Уруссу, пер. Славянский, д. 18 | 1952 | 378,3 | 2 | 2 |  |
| 10 | пгт. Уруссу, пер. Славянский, д. 2 | 1951 | 436,9 | 2 | 1 |  |
| 11 | пгт. Уруссу, пер. Славянский, д. 6 | 1952 | 413,7 | 2 | 2 |  |
| 12 | пгт. Уруссу, пер. Славянский, д. 8 | 1952 | 403,1 | 2 | 2 |  |
| 13 | пгт. Уруссу, пер. Строительный, д. 2 | 1952 | 369,5 | 2 | 2 |  |
| 14 | пгт. Уруссу, пер. Строительный, д. 4 | 1952 | 447,9 | 2 | 1 |  |
| 15 | пгт. Уруссу, пер. Химиков, д. 1 | 1995 | 936,9 | 4 | 1 |  |
| 16 | пгт. Уруссу, пер. Химиков, д. 3 | 1997 | 886,5 | 4 | 1 |  |
| 17 | пгт. Уруссу, пер. Химиков, д. 5 | 1998 | 903,2 | 4 | 1 |  |
| 18 | пгт. Уруссу, пер. Химиков, д. 5А | 1959 | 670,9 | 2 | 2 |  |
| 19 | пгт. Уруссу, пер. Химиков, д. 7А | 1959 | 669,4 | 2 | 2 |  |
| 20 | пгт. Уруссу, ул. Альберта Шамкина, д. 43 | 1998 | 2685,2 | 5 | 3 |  |
| 21 | пгт. Уруссу, ул. Альберта Шамкина, д. 46 | 1999 | 1742,5 | 3 | 3 |  |
| 22 | пгт. Уруссу, ул. Альберта Шамкина, д. 48 | 1994 | 1813,4 | 3 | 3 |  |
| 23 | пгт. Уруссу, ул. Альберта Шамкина, д. 49 | 1993 | 2347,4 | 5 | 2 |  |
| 24 | пгт. Уруссу, ул. Альберта Шамкина, д. 51 | 1993 | 3859,4 | 5 | 6 |  |
| 25 | пгт. Уруссу, ул. Альберта Шамкина, д. 53 | 2000 | 1300,2 | 5 | 2 |  |
| 26 | пгт. Уруссу, ул. Горького, д. 1 | 1986 | 4698,1 | 5 | 6 |  |
| 27 | пгт. Уруссу, ул. Горького, д. 10 | 1956 | 689,6 | 2 | 2 |  |
| 28 | пгт. Уруссу, ул. Горького, д. 12 | 1956 | 686 | 2 | 2 |  |
| 29 | пгт. Уруссу, ул. Горького, д. 3 | 1953 | 3445,9 | 5 | 4 |  |
| 30 | пгт. Уруссу, ул. Горького, д. 4А | 1989 | 961,3 | 3 | 1 |  |
| 31 | пгт. Уруссу, ул. Горького, д. 6 | 1956 | 680,7 | 2 | 2 |  |
| 32 | пгт. Уруссу, ул. Горького, д. 8 | 1956 | 690,5 | 2 | 2 |  |
| 33 | пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 39 | 1954 | 516,2 | 2 | 2 |  |
| 34 | пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 41 | 1954 | 477,6 | 2 | 2 |  |
| 35 | пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 43 | 1953 | 479,1 | 2 | 2 |  |
| 36 | пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 45 | 1953 | 459,2 | 2 | 2 |  |
| 37 | пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 47 | 1953 | 466 | 2 | 2 |  |
| 38 | пгт. Уруссу, ул. Кирова, д. 42 | 1980 | 701,3 | 4 | 1 |  |
| 39 | пгт. Уруссу, ул. Кирова, д. 44 | 1963 | 674,6 | 2 | 2 |  |
| 40 | пгт. Уруссу, ул. Козина, д. 33 | 1981 | 603,6 | 2 | 2 |  |
| 41 | пгт. Уруссу, ул. Комсомольская, д. 28 | 1970 | 375,2 | 2 | 1 |  |
| 42 | пгт. Уруссу, ул. Комсомольская, д. 30 | 1989 | 229,4 | 2 | 1 |  |
| 43 | пгт. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 1 | 1958 | 725,4 | 2 | 2 |  |
| 44 | пгт. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 15 | 1953 | 427,5 | 2 | 1 |  |
| 45 | пгт. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 19 | 1997 | 2000,9 | 4 | 3 |  |
| 46 | пгт. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 3 | 1957 | 454,3 | 2 | 2 |  |
| 47 | пгт. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 3А | 1985 | 1018 | 3 | 2 |  |
| 48 | пгт. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 5 | 1958 | 724,3 | 2 | 2 |  |
| 49 | пгт. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 7 | 2004 | 3657,3 | 5 | 3 |  |
| 50 | пгт. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 8 | 1994 | 1387,6 | 2 | 2 |  |
| 51 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 10 | 1962 | 641,9 | 2 | 2 |  |
| 52 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 11 | 1960 | 669 | 2 | 2 |  |
| 53 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 16 | 1988 | 1782,5 | 4 | 3 |  |
| 54 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 2 | 1965 | 2196,6 | 4 | 3 |  |
| 55 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 20 | 1956 | 686 | 2 | 2 |  |
| 56 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 3 | 1960 | 644,1 | 2 | 2 |  |
| 57 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 4 | 2014 | 1401,2 | 3 | 3 |  |
| 58 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 5 | 1960 | 384,1 | 2 | 1 |  |
| 59 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 6 | 1973 | 2846,5 | 4 | 4 |  |
| 60 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 7 | 1970 | 798,5 | 2 | 2 |  |
| 61 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 8 | 1986 | 220,9 | 2 | 1 |  |
| 62 | пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | 387,8 | 2 | 1 |  |
| 63 | пгт. Уруссу, ул. Луговая, д. 29 | 1990 | 3154,5 | 5 | 4 |  |
| 64 | пгт. Уруссу, ул. Луговая, д. 9 | 1995 | 3172,5 | 5 | 4 |  |
| 65 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 1 | 1959 | 641,9 | 2 | 2 |  |
| 66 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 11 | 1986 | 2906,4 | 5 | 4 |  |
| 67 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 2А | 1957 | 460,8 | 2 | 2 |  |
| 68 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 2Б | 1972 | 415,4 | 2 | 2 |  |
| 69 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 2В | 1980 | 970,4 | 3 | 1 |  |
| 70 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 3 | 1957 | 703,6 | 2 | 2 |  |
| 71 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 6 | 1998 | 1318 | 5 | 1 |  |
| 72 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 6А | 1998 | 1291,1 | 5 | 1 |  |
| 73 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 6Б | 1994 | 3519,3 | 5 | 3 |  |
| 74 | пгт. Уруссу, ул. М.Джалиля, д. 9 | 1989 | 3108,8 | 5 | 4 |  |
| 75 | пгт. Уруссу, ул. Мияссарова, д. 48 | 1965 | 519,9 | 2 | 2 |  |
| 76 | пгт. Уруссу, ул. Мияссарова, д. 50 | 1953 | 842,3 | 2 | 3 |  |
| 77 | пгт. Уруссу, ул. Островского, д. 25 | 1969 | 244,8 | 1 | 1 |  |
| 78 | пгт. Уруссу, ул. Пионерская, д. 1 | 1950 | 912,8 | 2 | 2 |  |
| 79 | пгт. Уруссу, ул. Пионерская, д. 14 | 1998 | 1698,5 | 5 | 2 |  |
| 80 | пгт. Уруссу, ул. Пионерская, д. 4 | 1949 | 918,5 | 2 | 2 |  |
| 81 | пгт. Уруссу, ул. Пионерская, д. 5 | 1949 | 440 | 2 | 1 |  |
| 82 | пгт. Уруссу, ул. Пионерская, д. 6 | 1948 | 722,5 | 2 | 2 |  |
| 83 | пгт. Уруссу, ул. Пионерская, д. 7 | 1948 | 504,2 | 2 | 2 |  |
| 84 | пгт. Уруссу, ул. Пионерская, д. 9 | 1953 | 423,5 | 2 | 1 |  |
| 85 | пгт. Уруссу, ул. Поэта Сирина, д. 1 | 1951 | 408,3 | 2 | 2 |  |
| 86 | пгт. Уруссу, ул. Поэта Сирина, д. 19 | 2007 | 4245,1 | 5 | 4 |  |
| 87 | пгт. Уруссу, ул. Поэта Сирина, д. 21 | 1960 | 676 | 2 | 2 |  |
| 88 | пгт. Уруссу, ул. Поэта Сирина, д. 31 | 1952 | 407,8 | 2 | 1 |  |
| 89 | пгт. Уруссу, ул. Поэта Сирина, д. 33 | 1953 | 573,5 | 2 | 1 |  |
| 90 | пгт. Уруссу, ул. Поэта Сирина, д. 37 | 1977 | 866,7 | 4 | 1 |  |
| 91 | пгт. Уруссу, ул. Поэта Сирина, д. 39 | 1953 | 460,2 | 2 | 1 |  |
| 92 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 101 | 1953 | 474,1 | 2 | 1 |  |
| 93 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 103 | 1953 | 413,6 | 2 | 1 |  |
| 94 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 103А | 1953 | 366,5 | 2 | 1 |  |
| 95 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 103Б | 2012 | 1323,7 | 3 | 3 |  |
| 96 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 105 | 1955 | 829,3 | 2 | 2 |  |
| 97 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 107 | 1953 | 781,6 | 2 | 2 |  |
| 98 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 109 | 1953 | 814,2 | 4 | 2 |  |
| 99 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 111 | 1953 | 1122,3 | 3 | 2 |  |
| 100 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 113 | 1953 | 819,4 | 3 | 2 |  |
| 101 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 40 | 1951 | 405,9 | 2 | 2 |  |
| 102 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 42 | 1951 | 407,7 | 2 | 2 |  |
| 103 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 46 | 1956 | 657,2 | 2 | 2 |  |
| 104 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 48 | 1951 | 411,4 | 2 | 2 |  |
| 105 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 50 | 1951 | 418,1 | 2 | 1 |  |
| 106 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 52 | 1991 | 3172,5 | 5 | 4 |  |
| 107 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 54 | 1992 | 2347,4 | 5 | 2 |  |
| 108 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 68 | 1947 | 446,3 | 2 | 2 |  |
| 109 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 72 | 1948 | 408 | 2 | 1 |  |
| 110 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 77 | 1970 | 824,2 | 2 | 2 |  |
| 111 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 85 | 1951 | 381,6 | 2 | 2 |  |
| 112 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 87 | 1951 | 385,9 | 2 | 2 |  |
| 113 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 91 | 1960 | 636,8 | 2 | 2 |  |
| 114 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 95 | 1953 | 798,2 | 2 | 2 |  |
| 115 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 97 | 1952 | 419,1 | 2 | 1 |  |
| 116 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 99 | 1968 | 410,3 | 2 | 1 |  |
| 117 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 19 | 1975 | 766,51 | 2 | 2 |  |
| 118 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 19А | 1982 | 966 | 3 | 1 |  |
| 119 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 21 | 1975 | 775 | 2 | 1 |  |
| 120 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 23 | 1958 | 715,6 | 2 | 2 |  |
| 121 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 23А | 1958 | 630,2 | 2 | 2 |  |
| 122 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 23Б | 1959 | 643,6 | 2 | 2 |  |
| 123 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 23В | 1982 | 1038,1 | 2 | 3 |  |
| 124 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 25 | 1959 | 711,6 | 2 | 2 |  |
| 125 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 25А | 1959 | 719,2 | 2 | 2 |  |
| 126 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 25Б | 1977 | 789,4 | 2 | 2 |  |
| 127 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 2А | 1974 | 359 | 2 | 2 |  |
| 128 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 4 | 1961 | 680,2 | 2 | 2 |  |
| 129 | пгт. Уруссу, ул. Тукая, д. 6 | 1996 | 3237,6 | 5 | 4 |  |
| 130 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 17 | 1975 | 5130,9 | 5 | 6 |  |
| 131 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 19 | 1985 | 4700,87 | 5 | 6 |  |
| 132 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 22 | 1980 | 1394 | 2 | 4 |  |
| 133 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 22А | 1991 | 4713 | 5 | 4 |  |
| 134 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 24 | 1968 | 3244,87 | 5 | 4 |  |
| 135 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 26 | 1972 | 3531,3 | 5 | 4 |  |
| 136 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 3 | 1994 | 852,8 | 4 | 1 |  |
| 137 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 30 | 1959 | 673,6 | 2 | 2 |  |
| 138 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 32 | 1960 | 690,8 | 2 | 2 |  |
| 139 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 34 | 1960 | 660,5 | 2 | 2 |  |
| 140 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 42 | 1959 | 658 | 2 | 2 |  |
| 141 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 51 | 1988 | 887,8 | 4 | 1 |  |
| 142 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 51А | 1968 | 1586,7 | 4 | 2 |  |
| 143 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 55 | 1952 | 397,3 | 2 | 2 |  |
| 144 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 56 | 1949 | 428 | 2 | 1 |  |
| 145 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 58 | 1949 | 692,9 | 2 | 2 |  |
| 146 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 62 | 1949 | 726,5 | 2 | 2 |  |
| 147 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 66 | 1992 | 1343,5 | 4 | 2 |  |
| 148 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 70 | 1987 | 1001,5 | 3 | 1 |  |
| 149 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 72 | 1992 | 1309,8 | 4 | 2 |  |
| 150 | пгт. Уруссу, ул. Фаниса Каримова, д. 10 | 2016 | 1622,8 | 4 | 2 |  |
| 151 | пгт. Уруссу, ул. Чкалова, д. 28 | 1991 | 1617,9 | 3 | 3 |  |
| 152 | пгт. Уруссу, ул. Чкалова, д. 30 | 1988 | 1130,9 | 3 | 2 |  |
| 153 | пгт. Уруссу, ул. Чкалова, д. 33 | 1990 | 1428,6 | 4 | 2 |  |
| 154 | пгт. Уруссу, ул. Чкалова, д. 35 | 1988 | 1731,5 | 4 | 3 |  |
| 155 | пгт. Уруссу, ул. Чкалова, д. 37 | 1988 | 1818,6 | 4 | 3 |  |
| 156 | пгт. Уруссу, ул.Фаниса Каримова ул, д. 1 | 2013 | 1311,2 | 3 | 3 |  |
| 157 | пгт. Уруссу, ул. Фаниса Каримова ул, д. 2 | 2014 | 1324,87 | 3 | 2 |  |
| 158 | пгт. Уруссу, ул. Фаниса Каримова ул, д. 3 | 2015 | 884 | 3 | 1 |  |

Приложение №3

Планируемые места установки видеокамер по программе

«Безопасный город» в Ютазинском муниципальном районе,

подключаемых за счет внебюджетных средств и других источников

| № п/п | Планируемые места установки камер видеонаблюдения | Видеокамеры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стационарные | Управляемые |
| 1 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 3 | 2 |  |
| 2 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 30 | 1 |  |
| 3 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 32 | 2 |  |
| 4 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 34 | 2 |  |
| 5 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 42 | 2 |  |
| 6 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 51 | 2 |  |
| 7 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 51А | 2 |  |
| 8 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 55 | 2 |  |
| 9 | пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 56 | 2 |  |
| 10 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 101 | 1 |  |
| 11 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 103 | 2 |  |
| 12 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 103А | 2 |  |
| 13 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 103Б | 1 |  |
| 14 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 105 | 1 |  |
| 15 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 107 | 1 |  |
| 16 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 109 | 1 |  |
| 17 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 111 | 1 |  |
| 18 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 113 | 1 |  |
| 19 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 40 | 2 |  |
| 20 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 42 | 1 |  |
| 21 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 46 | 2 |  |
| 22 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 48 | 1 |  |
| 23 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 50 | 2 |  |
| 24 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 52 | 1 |  |
| 25 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 54 | 2 |  |
| 26 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 68 | 2 |  |
| 27 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 72 | 1 |  |
| 28 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 77 | 1 |  |
| 29 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 85 | 2 |  |
| 30 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 87 | 1 |  |
| 31 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 91 | 2 |  |
| 32 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 95 | 2 |  |
| 33 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 97 | 1 |  |
| 34 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 99 | 2 |  |
| 35 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 101 | 1 |  |
| 36 | пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 103 | 2 |  |
| Итого |  | 55 | 0 |