ПРОЕКТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___	   		                             «__»____________2017г.

«О подготовке и проведении Нового 2018 года»

В целях координации работ по подготовке и проведению Нового 2018 года в Ютазинском муниципальном районе Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

- Определить местом установки  центральной елки - площадь перед стадионом «Энергия».

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных встрече Нового 2018 года (далее оргкомитет) согласно приложению №1.

- Рекомендовать руководителям сельских поселений и п.г.т. Уруссу разработать планы мероприятий по подготовке и встрече Нового 2018 года на подведомственных территориях и представить оргкомитету на рассмотрение до 08.12.2017 года.

- Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности разработать план мероприятия и выполнить их за счет собственных средств.

- Утвердить:

- положение о проведении районного конкурса «Лучшее праздничное Новогоднее оформление административных зданий и сооружений» согласно приложению №2,

- смету расходов на проведение районного конкурса согласно приложению №3,

- план мероприятий по подготовке и встрече Нового 2018 года в п.г.т. Уруссу согласно приложению №4.

- Оргкомитету объявить районный конкурс «Лучшее Новогоднее оформление административных зданий и территорий» среди предприятий, организаций и учреждений района.

- Начальнику отдела культуры в срок до 08.12.2017 года представить план проведения праздничных мероприятий в оргкомитет.

- Председателю финансово-бюджетной палаты определить источники и порядок финансирования мероприятий в рамках проведения Нового 2018 года.

- Рекомендовать ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района и ПЧ-42 ФГКУ 11 ОФПС по РТ   обеспечить дежурство специализированных выездных бригад на массовые новогодние мероприятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.П. Самонина

А.Н.Захаров

2-81-49

Приложение №1

Постановления

Исполнительного комитета

Ютазинского муниципального района

№_____  от «___» __________2017г.

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных встрече Нового 2018 года

Председатель

Самонина С.П. –руководитель Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района

Члены организационного комитета:

Крюкова Е.В.       – главный редактор газеты «Ютазинская новь» (по

согласованию);

Галимов Р.М.       - начальник отдела по работе с поселениями 						Совета Ютазинского муниципального                           района (по 						согласованию);

Захаров А.Н.        - начальник отдела инфраструктурного

развития Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района;

Мухаметова Р.Г. - председатель Финансово-бюджетной палаты

Ютазинского муниципального района (по согласованию);

Гилязева Г.М.          – начальник МКУ «Отдел образования			                         	Исполнительного комитета Ютазинского 					муниципального района»;

Хусаинова А.Н.    -начальник МКУ «Отдел культуры».

Приложение №2

Постановления

Исполнительного комитета

Ютазинского муниципального района

№_____  от «___» ___________2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведение районного конкурса «Лучшее праздничное Новогоднее оформление административных зданий и сооружений»

- Общее положение

  - Районный конкурс «Лучшее праздничное Новогоднее оформление административных зданий и сооружений» (далее Конкурс) проводится в целях стимулирования качественного и эстетического уровня Новогоднего оформления, в Ютазинском муниципальном районе.

- Порядок проведения конкурса

  - Конкурс проводится районным организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных встрече Нового 2018года.

- Условия конкурса

  - В Конкурсе принимают участие предприятия, организации и учреждения всех форм собственности;

  - Все показатели оцениваются по 5-ти бальной системе и по всем показателям баллы суммируются;

  - Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов;

  - Присуждение одной премии двум и более участником не допускается;

  - Комиссия имеет право не присуждать объявленного количества призовых мест.

- Финансирование Конкурса

  - Затраты, связанные с награждением победителей Конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета.

- Подведение итогов Конкурса

  - Итоги Конкурса подводятся на заседании районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных встрече Нового 2018 года;

  - Решение районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных встрече Нового 2018 года, оформляется протоколом и утверждается председателем;

  - Итоги Конкурса доводятся до сведения всех участников и освещаются в средствах массовой информации;

  - Победители Конкурса награждаются подарками – денежными средствами.

Приложение №3

Постановления

Исполнительного комитета

Ютазинского муниципального района

№_____  от «___» __________2017г.

СМЕТА

расходов на проведение районного конкурса «Лучшее праздничное Новогоднее оформление административных зданий и сооружений»

| Лучшее предприятие, организация |  |
| --- | --- |
| 1 место | 5500 |
| 2 место | 5000 |
| 3 место | 4500 |
| Итого | 15000 |
| Лучшее бюджетное учреждение |  |
| Два-1 места | 8500 |
| Два-2 места | 6500 |
| Два-3 места | 4500 |
| Итого | 19500 |

Всего: 34 500 руб.

Приложение

к смете расходов на проведение районного конкурса

«Лучшее праздничное Новогоднее оформление

административных зданий и сооружений»

Критерии

Оценки участников районного конкурса «Лучшее праздничное Новогоднее оформление административных зданий и сооружений»

| № п/п | Наименование показателей | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Лучшее предприятие, организация |  |  |
| 1 | Благоустройство прилегающей территории | 5 |
| 2 | Наличие и исправность освещения, в т.ч. праздничное (гирлянды, бегущие огни) | 5 |
| 3 | Наличие картин или панно, транспарантов согласно тематике | 5 |
| 4 | Наличие праздничной елки | 5 |
| 5 | Наличие снежных скульптур не менее 3-х штук | 5 |
| 6 | Вклад предприятий и организаций | 5 |
| 7 | Наличие новых элементов оформления | 5 |
| Лучшее бюджетное учреждение |  |  |
| 1 | Благоустройство прилегающей территории | 5 |
| 2 | Наличие и исправность освещения, в т.ч. праздничное (гирлянды, бегущие огни) | 5 |
| 3 | Наличие картин или панно, транспарантов согласно тематике | 5 |
| 4 | Наличие праздничной елки | 5 |
| 5 | Наличие снежных скульптур не менее 3-х штук | 5 |
| 6 | Наличие новых элементов оформления | 5 |

Приложение №4

Постановления

Исполнительного комитета

Ютазинского муниципального района

№_____  от «___» __________2017г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и встрече

Нового 2018 года в п.г.т. Уруссу

| № п/п | Предприятия: мероприятия | Сроки исполнения | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всем предприятиям и учреждениям: Выполнить световое оформление фасадов с подсветкой административных зданий и центральных въездов на территории предприятий и учреждений снежными скульптурами (не менее 2 шт.), елкой украшенной игрушками, световым оформлением – новогодними гирляндами (бегающими, мигающими); вывешиванием картин или панно, транспарантов согласно тематике. Конкурсы: «Лучшее праздничное Новогоднее оформление административных зданий и сооружений» а) среди предприятий и организаций; б) среди бюджетных организаций; | 15.12.2017 г. | Захаров А.Н. |
| 2 | ООО «Горизонт» - Произвести ревизию светового оформления опор уличного освещения ул. Уруссинская, панно 6 шт. с применением дюралайна: -от административного здания базы до СОК; - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. - Построить ледяную фигуру «Снеговик» на территории стадиона «Энергия» высотой не менее 2,5 метра. - Провести ревизию новогодних элементов находящихся на хранении. | до 10.12.2017 г. до 13.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 10.12.2017 г. | Айтыкина З.Н. |
| 3 | ОАО «АКСКиМ» - Произвести ревизию светового оформления опор уличного освещения ул. Уруссинская от автовокзала до ТЦ «Восток» дюралайна. - Изготовить входную группу (Арку) ледяным забором с разноцветной подсветкой внутри и аркой (ширина прохода 1,5 м.) со стороны ЦРБ. - вывесить световой элемент 5*20 (забрать в МУП «УПпоБО» 2 шт. на здание стадиона. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 08.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 10.12.2017 г. до 10.12.2017 г. | Захаров А.Н. Сафин И.Р. |
| 4 | МУП «УПпоБО» - Доставить, установить, украсить главную елку на стадионе энергия с установкой елочных элементов. - Праздничное освещение площади главной елки п.г.т. Уруссу, дополнительно разместить подключить 4 ниток праздничного освещения.. - Провести ревизию всех элементов по пгт.Уруссу. - Установить растяжки 4 шт. от елки в разные направления, подключить. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | Захаров А.Н. Камалдинов И.Р. |
| 5 | Завод «Электросоединитель». - Произвести ревизию светового оформления опор уличного освещения ул. Ленина панно 12 шт. с применением дюралайна. - Оформить фасад корпуса а/гаража «Электросоединитель» по ул. Уруссинская с установкой ёлки. - Ул. Ленина вывесить транспарант с подсветкой согласно тематики. - Построить ледяные фигуры «Деда Мороза и Снегурочки» на территории главной елки высотой не менее 2,5 метра. - Вывесить световой занавес 5*20 на площади РДК (получить 2 шт. в МУП «УПпоОБ». - Световое оформление деревьев по ул.Ленина в количестве 4 шт. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 09.12.2017 г. до 08.12.2017 г. до 08.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Набиуллин Р.М. |
| 6 | ООО «Экосистемы» - Установка контейнеров на время проведения праздничных мероприятий. (площадь РДК, стадион «Энергия». - Совместно с ООО «Уруссу Водоканал» изготовить ледяную горку на главной елке. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 10.12.2017 г. до 10.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Афлятунов М.К. |
| 7 | ООО «Бетон+» - Произвести ревизию светового оформления опор уличного освещения ул. Горького, панно 10 шт. с применением дюралайна. - Произвести световое оформление тополей в количестве 7 шт. около административного здания организации. - Построить ледяную фигуру «Петух» на территории главной елки высотой не менее 2,5 метра. - Световое оформление деревьев по ул.Ленина в количестве 4 шт. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 09.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Гизатуллин В.Н. |
| 8 | ООО «УПНМ» - Произвести световое оформление опор уличного освещения ул. Луговая, панно 6 шт. с применением дюралайна. - Завезти снег в необходимом количестве на территорию главной елки совместно с МУП «УПБиО» для ледяной горки. - Построить ледяную фигуру «Ледяной дом» на территории главной елки, высотой не менее 2,5 метра. - Вывесить световой занавес на площади РДК 5*20 (получить в МУП «УПБиО») 2 шт. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 08.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Солтанов Р.Н. |
| 9 | Альметьевская ЗУЭС ОАО «Таттелеком» - Произвести световое оформление опор уличного освещения по ул. Тукая до ул. М. Джалиля в количестве 6 шт ,панно, с применением дюралайна. - Оформить два дерева с обоих сторон от выхода из здания РУЭС. - Произвести световое оформление здания стадиона «Энергия» - Световое оформление деревьев по ул.Ленина в количестве 4 шт. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Самонина С.П. Гарифуллин Р.Р. |
| 10 | ООО «Уруссинский химический завод» - Произвести световое оформление: - деревьев по пер. Центральному (ивы 6 шт.) - Дома по пер. Химиков – световое освещение. - Выделить бульдозер для строительства: - горки главной елки; - по ул. Уруссинской. 4. Построить ледяную фигуру «2018» на территории главной елки высотой не более 2,5 метра. 5. Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 09.12.2017 г. до 08.12.2017 г. 15.12.2017 г. 15.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Лукин Н.В. |
| 11 | ООО «ТАТ-РДС» - Произвести световое оформление автовокзала: - применить вышку ретранслятора в качестве «световой елки» 2. Произвести световое оформление опор уличного освещения по пер. Ютазинский в количестве 10 шт., панно, размером 1400 мм на 800мм с применением дюралайна. 4. Световое оформление деревьев по ул.Ленина в количестве 4 шт. 5. Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Идрисов Л.И. |
| 12 | ООО «Уруссу – Водоканал» - Совместно с ООО «Экосистемы» изготовить ледяную горку на главной елке. - Обеспечить водой при заливке горок, и снежных фигур на территории п.г.т. Уруссу - Установить сцену на площади РДК - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 15.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 25.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Шафигуллин.Г.Г. |
| 13 | Ютазинская РЭГС - Произвести световое оформление опор уличного освещения по ул. Козина от перекрестка ул. Уруссинская до административного здания, панно 5 шт. размером 1400 мм на 800мм с применением дюралайна. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Самонина С.П. Пестов В.Ю. |
| 14 | РЭС БЭС - Совместно с предприятиями и организациями поселка своевременно проводить подключение элементов. - Подключение гирлянд и узоров (согласно заявок). - Световое оформление деревьев по ул.Ленина в количестве 4 шт. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 15.12.2017 г. ежедневно по мере необходимости до 08.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Белоногов В.А. Захаров А.Н. |
| 15 | Отдел образования - Организовать и провести среди детских дошкольных и образовательных учреждений конкурс снежных скульптур на территории главной елки, на площади Дома культуры, по образовательным и дошкольным объектам. - Произвести заливку катков в школах. - Провести конкурс по изготовлению новогодних игрушек на главную елку. - Предоставить новогодние игрушки в МУП «УПпоБО» для украшения главной елки. | до 20.12.2017 г. до 20.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | Гилязева Г.М. |
| 16 | Ж/д станция, осмотр, ЭЧ-8 - Доставить и установить елку около школы № 4 украшенную световым оформлением. - Построить снежную горку. - Изготовить фигуры Дед мороза и Снегурочки. | до 15.12.2017 г. до 20.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | Захаров А.Н. Хамидуллин Ф.А. |
| 17 | Отдел культуры - Организовать и провести новогодний праздничный концерт у Главной ёлки. | 31.12.2017 г. | Хусаинова А.Н. |
| 18 | ПЧ – 42 - Выделение оборудования для заливки горки. | 15.12.2017 г. | Маскин Р.И. |
| 19 | ДЮСШ «Олимп» - Произвести заливку льда хоккейной площадки стадиона «Энергия». - Оформление площади перед ДЮСШ «Олимп» с праздничным оформлением фасада. 3. Оформление стадиона «Энергия» | 20.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | Пройдакова С.В. |
| 20 | ООО «Волма-Абсалямово» - Произвести ревизию светового оформления опор уличного освещения по ул. М. Джалиля, панно 13 шт. с применением дюралайна. - Световое оформление деревьев по ул.Ленина в количестве 4 шт. - Изготовить входную группу (Арку) ледяным забором с разноцветной подсветкой внутри и аркой (ширина прохода 1,5 м.) со стороны ул.Луговая. - Изготовить баннер «С новым годом» (без указания года) размером 1,5*2. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 15.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Степанов И.И. Захаров А.Н. |
| 21 | «Татнефть» 1. Произвести световое оформление АЗС. 2. Световое оформление на опорах ЛЭП от АЗС – до ул. Пушкина (замена, ревизия дюралайна). - Установка елки с гирляндами. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | Захаров А.Н. Газизов А.И. |
| 22 | РУПС 1. Произвести световое оформление административного здания | до 09.12.2017 г. | Самонина С.П. Ахмадеева Т.А. |
| 23 | ООО «Ютазагражданпроект» - Световое оформление деревьев парк им. Пушкина | до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Миннивалеев Р.Н. |
| 24 | ООО «Уруссинский электромеханический завод» - Световое оформление «центральной» клумбы. | до 15.12.2017 г. | Захаров А.Н. |
| 25 | «Татнефтепродукт» 1. Произвести световое оформление автозаправочных станций по ул. Пушкина и на ул. Советская. 2. Произвести световое оформление на опорах ЛЭП, в количестве 6шт, с использованием «Дюралайн» от ул. Пушкина до въездной стеллы. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Шаехов Р. |
| 26 | МВД РФ по Ютазинскому району - Произвести световое оформление здания ГИБДД по пер. Ютазинский по периметру. - На период подготовки и проведения праздников усилить работу по наблюдению за объектами. | до 09.12.2017 г. 15.12.2017 г. -10.01.2017 г. | Самонина С.П. Сибагатов М.В. |
| 27 | Ютазинское лесничество 1. Обеспечить предприятия и учреждения ёлками. | По заявке | Самонина С.П. |
| 28 | ХЭЦ, МУП «УПБиО» - Доставка ёлок для детских садов, школ, РДК, музыкальная школа в пгт. Уруссу. | По заявке | Камалдинов И.Р. Брыль Т.М. |
| 29 | МУП «Теплосервис» - Произвести ревизию светового оформления опор уличного освещения по ул. Пушкина от пер. Хлебный до пер. Клубный, панно, с применением дюралайна. - Построить ледяную фигуру «Собака» на территории главной елки. | до 09.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | Самонина С.П. Гарипов Р.М. |
| 30 | Сбербанк - Освещение здания по периметру. - Установка елки с гирляндами. - Установка снежных фигур. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | . Абдуллина Е.З. Ягофарова Э.С. |
| 31 | Ак Барс банк 1.Освещение здания по периметру. 2.Установка елки с гирляндами. 3.Установка снежных фигур. | до 09.12.2017 г. до 09.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | Абдуллина Е.З. Одинцов Н.В. |
| 32 | ТСЖ «Маяк», ООО «Управляющая компания» - Установка елки, дед мороза, снегурочки, на детской игровой площадке «Гайдарка» | до 15.12.2017 г. | Захаров А.Н. Фахрутдинов А.А. Ильясов З.В. |
| 33 | ТСЖ «Удача», ТСЖ «Восток» 1. Установка елки, дед мороза, снегурочки, на ул.Шамкина д.51 | до 15.12.2017 г. | Захаров А.Н. Власова О..А. Канзафаров Р.М. |
| 34 | Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ - Оформление двух елок по адресу: ул.Сирина, 35 | до 09.12.2017 г. | Захаров А.Н. Хафизов И.Ф. |
| 35 | ХЭЦ 1.Монтаж и присоединение праздничного освещения перед администрации. 2.Монтаж и присоединение праздничного освещения елки перед входом администрации. | до 15.12.2017 г. до 15.12.2017 г. | Захаров А.Н. Брыль Т.М. |
| 36 | ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕЙЕРВЕРКА |  | Хусаинова А.Н. |